## 项目总览
SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台
SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台 | SRM V1.0 实施与开发控制台
基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0 ｜ 范围：阶段0–6 ｜ 阶段7：高级能力储备 | 基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0 ｜ 范围：阶段0–6 ｜ 阶段7：高级能力储备 | 基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0 ｜ 范围：阶段0–6 ｜ 阶段7：高级能力储备 | 基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0 ｜ 范围：阶段0–6 ｜ 阶段7：高级能力储备 | 基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0 ｜ 范围：阶段0–6 ｜ 阶段7：高级能力储备 | 基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0 ｜ 范围：阶段0–6 ｜ 阶段7：高级能力储备 | 基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0 ｜ 范围：阶段0–6 ｜ 阶段7：高级能力储备 | 基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0 ｜ 范围：阶段0–6 ｜ 阶段7：高级能力储备 | 基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0 ｜ 范围：阶段0–6 ｜ 阶段7：高级能力储备 | 基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0 ｜ 范围：阶段0–6 ｜ 阶段7：高级能力储备 | 基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0 ｜ 范围：阶段0–6 ｜ 阶段7：高级能力储备 | 基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0 ｜ 范围：阶段0–6 ｜ 阶段7：高级能力储备
项目 | SRM供应商协同管理系统
文档版本 | V1.0
编制日期 | 2026-07-22
实施原则 | 按可运行场景验收；不以页面数量作为阶段完成标准
V1.0任务总数 |  | 已完成 |  | 进行中/待复核/待验收 |  | 已阻塞 |  | 总体完成率 |  | 待决策
131 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1.527% |  | 10
阶段 | 范围 | 建议迭代 | 任务数 | 已完成 | 进行中 | 已阻塞 | 完成率 |  | 使用说明 | 使用说明 | 使用说明
阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | I00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15.38% |  | 1. 在“开发任务总表”筛选阶段、业务域、优先级、状态或并行组。
阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | I01–I03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2. 任务状态和四个质量闸门采用下拉选项；完成率自动更新。
阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | I04–I06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3. 计划日期、执行方、实际完成和备注为实施过程中维护字段。
阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | I07–I09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4. 每个开发切片按：开发→Codex复核→构建→Git提交→部署验证闭环。
阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | I10–I13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5. P0为阶段出口必需；P1建议纳入；P2可在不破坏模型前提下后移。
阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | I14–I17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6. 阶段7不计入V1.0完成率，需按真实企业需求另行立项。
阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | I18–I20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7. “待决策事项”未关闭时，不启动受其影响的开发切片。
阶段7：高级制造协同 | 高级储备（不计入V1.0上线） | I21+（按需） | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8. 单阶段结束必须以端到端场景和负向用例验收。
推荐实施顺序：工作台与平台基础 → 基础数据与系统设置 → 供应商与供应源 → 寻源/合同/转化 → 采购/交付 → 质量/结算 → 绩效风险与上线 | 推荐实施顺序：工作台与平台基础 → 基础数据与系统设置 → 供应商与供应源 → 寻源/合同/转化 → 采购/交付 → 质量/结算 → 绩效风险与上线 | 推荐实施顺序：工作台与平台基础 → 基础数据与系统设置 → 供应商与供应源 → 寻源/合同/转化 → 采购/交付 → 质量/结算 → 绩效风险与上线 | 推荐实施顺序：工作台与平台基础 → 基础数据与系统设置 → 供应商与供应源 → 寻源/合同/转化 → 采购/交付 → 质量/结算 → 绩效风险与上线 | 推荐实施顺序：工作台与平台基础 → 基础数据与系统设置 → 供应商与供应源 → 寻源/合同/转化 → 采购/交付 → 质量/结算 → 绩效风险与上线 | 推荐实施顺序：工作台与平台基础 → 基础数据与系统设置 → 供应商与供应源 → 寻源/合同/转化 → 采购/交付 → 质量/结算 → 绩效风险与上线 | 推荐实施顺序：工作台与平台基础 → 基础数据与系统设置 → 供应商与供应源 → 寻源/合同/转化 → 采购/交付 → 质量/结算 → 绩效风险与上线 | 推荐实施顺序：工作台与平台基础 → 基础数据与系统设置 → 供应商与供应源 → 寻源/合同/转化 → 采购/交付 → 质量/结算 → 绩效风险与上线 | 推荐实施顺序：工作台与平台基础 → 基础数据与系统设置 → 供应商与供应源 → 寻源/合同/转化 → 采购/交付 → 质量/结算 → 绩效风险与上线 | 推荐实施顺序：工作台与平台基础 → 基础数据与系统设置 → 供应商与供应源 → 寻源/合同/转化 → 采购/交付 → 质量/结算 → 绩效风险与上线 | 推荐实施顺序：工作台与平台基础 → 基础数据与系统设置 → 供应商与供应源 → 寻源/合同/转化 → 采购/交付 → 质量/结算 → 绩效风险与上线 | 推荐实施顺序：工作台与平台基础 → 基础数据与系统设置 → 供应商与供应源 → 寻源/合同/转化 → 采购/交付 → 质量/结算 → 绩效风险与上线

## 阶段总览
阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制 | 阶段总览与里程碑控制
阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。 | 阶段0–6为V1.0基线；阶段7为高级能力储备，不纳入V1.0上线完成率。
阶段 | 范围属性 | 建议迭代 | 阶段目标 | 核心范围 | 进入条件 | 里程碑交付 | 阶段验收结果 | 关键依赖 | 任务数 | P0任务 | 已完成 | 完成率 | 阶段状态 | 说明
阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | I00 | 锁定业务边界、领域对象、状态、权限、接口和工程规范，避免边开发边改模型。 | 总体蓝图、领域词汇、对象状态、权限矩阵、主数据/接口边界、代码结构和开发规范 | V1.0蓝图评审通过 | 设计基线包、ADR、任务总表、工程规范 | 核心决策关闭；后续任务可按统一对象、状态和边界执行 | 无 | 13 | 12 | 2 | 15.38% | 未开始
阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | I01–I03 | 形成可登录、可授权、可审计、可维护主数据的模块化单体基础平台。 | 身份、角色下挂用户、数据权限、任务流程、附件审计、基础数据、工作台骨架、集成底座 | 阶段0完成；架构与权限模型明确 | 内部平台底座可运行 | 内部用户可登录；菜单与数据域正确；主数据可维护/同步；审计和任务可追溯 | 阶段0 | 21 | 18 | 0 | 0% | 未开始
阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | I04–I06 | 建立供应商主体、站点、用户及候选/受控供应源的基础治理。 | 资源池、注册、档案、准入、资质、站点/用户、冻结退出、供应源核心模型 | 阶段1身份权限、基础数据和附件能力可用 | 供应商门户基础与供应源台账 | 新供应商可从注册进入受控供应源；既有供应商物料关系可受控建立并追溯 | 阶段1 | 20 | 17 | 0 | 0% | 未开始
阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | I07–I09 | 让多入口寻源产生可审计定标，并并行转化为采购依据、价格和可用供应源。 | 寻源需求、RFQ/报价、评审定标、合同/采购依据、价格版本、中选转化和供应源激活 | 阶段2供应商与供应源基础完成 | 寻源到条件/正式供应源转化闭环 | 定标结果、合同依据、价格和供应源来源可追溯；定标不能绕过交易资格关口 | 阶段2 | 18 | 16 | 0 | 0% | 未开始
阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | I10–I13 | 完成采购需求接收、供应源匹配、多供应商分配、PO承诺、ASN和收货差异闭环。 | 采购需求、匹配缺口、实际分配、PO模式、确认差异、变更、ASN、在途、收货与退货 | 存在可用供应源；PO权威模式已决策 | 已有供应源需求到收货的最短业务闭环 | 需求到收货完整跑通；分配/PO/ASN关口有效；异常有责任人和关闭路径 | 阶段3；阶段0关键决策D-001 | 23 | 21 | 0 | 0% | 未开始
阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | I14–I17 | 把物料资格、来料质量、整改、对账、发票和付款状态纳入同一事实链。 | 物料资格、样件试制、量产认可、IQC、质量异常/8D、对账、发票、请款和付款回传 | 阶段4订单、收货和退货事实可用；质量/结算权威边界已决策 | 质量影响供应源和可结算数量的闭环 | 质量结论可限制供应源并影响结算；对账到付款状态分离且可追溯 | 阶段4；D-006、D-007 | 20 | 18 | 0 | 0% | 未开始
阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | I18–I20 | 基于执行事实形成评分、风险、改善和供应决策，并完成V1.0上线验收。 | 指标模型、评分评级、风险预警、改善计划、供应决策、配额治理、管理工作台和上线准备 | 阶段4–5积累可用业务事实 | V1.0全流程治理闭环与正式发布 | 绩效风险可反向触发限制、份额和第二供应源；总体验收与上线条件通过 | 阶段4、阶段5 | 16 | 14 | 0 | 0% | 未开始
阶段7：高级制造协同 | 高级储备（不计入V1.0上线） | I21+（按需） | 在真实业务量和企业需求明确后扩展高级直接物料协同能力。 | 预测承诺、计划协议、产能、VMI/寄售、APQP/PPAP、竞价、成本、电子签、AI与ESG | V1.0稳定运行；有明确业务价值和数据基础 | 按专题立项交付 | 单项能力按独立业务价值验收，不作为V1.0发布阻断项 | 阶段6及对应真实业务需求 | 10 | 0 | 0 | 0% | 未开始

## 开发任务总表
SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表 | SRM V1.0 分阶段实施与开发任务总表
设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章） | 设计基线：SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0（重点对应第25–27章）
动态统计 | V1.0任务 131 项 |  | 已完成 2 项 |  | 总进度 1.5%
标识 | 标识 | 阶段范围 | 阶段范围 | 业务范围 | 业务范围 | 开发切片 | 开发切片 | 开发切片 | 任务定义 | 任务定义 | 任务定义 | 计划控制 | 计划控制 | 计划控制 | 计划控制 | 计划控制 | 执行跟踪 | 执行跟踪 | 执行跟踪 | 交付验收 | 交付验收 | 质量闸门 | 质量闸门 | 质量闸门 | 质量闸门 | 执行跟踪 | 补充
序号 | 任务ID | 阶段 | V1.0范围 | 一级业务域 | 二级功能 | 开发切片 | 任务类型 | 建议代码域 | 任务说明 | 关键业务规则/控制点 | 前置依赖 | 优先级 | 复杂度 | 建议执行方 | 计划迭代 | 并行组 | 计划开始 | 计划完成 | 状态 | 交付物 | 验收标准 | Codex复核 | 构建验证 | Git提交 | 部署验证 | 实际完成 | 备注
1 | S0-001 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 总体设计 | 蓝图基线 | 总体蓝图评审定版 | 设计 | docs/blueprint | 将已通过评审的V1.0蓝图作为新SRM唯一总体设计基线。 | 旧SCM仅作为技术资产参考，不沿用其一级模块与计划业务主线。 | 无 | P0 | M | 产品/架构 | I00 | S0-A 业务设计 |  |  | 已完成 | 《SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书_V1.0》 | 用户评审确认通过；12个业务域、双循环、批准供应源与系统边界已锁定 | 通过 | 不适用 | 不适用 | 不适用
2 | S0-002 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 总体设计 | 实施规划 | 分阶段实施与开发任务总表 | 设计 | docs/planning | 把总体蓝图转为可分派、可跟踪、可验收的阶段任务包。 | 阶段7明确为高级储备，不计入V1.0上线完成条件。 | S0-001 | P0 | M | 产品/架构 | I00 | S0-A 业务设计 |  |  | 已完成 | 《SRM_V1.0分阶段实施与开发任务总表.xlsx》 | 阶段、依赖、优先级、交付物和验收标准完整；公式与版式校验通过 | 通过 | 不适用 | 不适用 | 不适用
3 | S0-003 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 总体设计 | 领域建模 | 领域词汇与核心对象边界 | 设计 | docs/domain | 定义供应商主体、站点、资格、采购依据、价格、供应源、需求、分配、PO、ASN、质量和结算对象。 | 不得以单一“合格供应商”状态替代主体、物料资格和交易资格。 | S0-001 | P0 | L | 产品/架构 | I00 | S0-A 业务设计 |  |  | 未开始 | 《领域词汇与核心对象边界详细设计》及矩阵/模型 | 范围、对象、状态、权限、异常和验收口径评审通过；不存在关键歧义 | 待执行 | 不适用 | 不适用 | 不适用
4 | S0-004 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 总体设计 | 状态治理 | 核心单据状态机与动作矩阵 | 设计 | docs/domain | 固化各聚合状态、允许动作、审批映射、撤回/驳回/取消和异常恢复。 | 业务状态与流程状态、集成状态分离；关键版本不得覆盖历史。 | S0-003 | P0 | XL | 产品/架构 | I00 | S0-A 业务设计 |  |  | 未开始 | 《核心单据状态机与动作矩阵详细设计》及矩阵/模型 | 范围、对象、状态、权限、异常和验收口径评审通过；不存在关键歧义 | 待执行 | 不适用 | 不适用 | 不适用
5 | S0-005 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 系统管理 | 权限设计 | 菜单页面与角色权限矩阵 | 设计 | docs/security | 定义内部/供应商门户菜单、按钮、字段权限、角色挂载用户和多维数据范围。 | 供应商主体/站点后端强制隔离；关键职责分离。 | S0-003 | P0 | L | 产品/架构 | I00 | S0-B 平台设计 |  |  | 未开始 | 《菜单页面与角色权限矩阵详细设计》及矩阵/模型 | 范围、对象、状态、权限、异常和验收口径评审通过；不存在关键歧义 | 待执行 | 不适用 | 不适用 | 不适用
6 | S0-006 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 基础数据中心 | 主数据设计 | 主数据权威源与映射设计 | 设计 | docs/integration | 明确组织、采购组织、工厂、物料、品类、单位、币种、税码和地点的数据权属。 | 外部主数据保留来源、外部ID、版本、同步时间和停用状态。 | S0-003 | P0 | L | 产品/架构 | I00 | S0-B 平台设计 |  |  | 未开始 | 《主数据权威源与映射设计详细设计》及矩阵/模型 | 范围、对象、状态、权限、异常和验收口径评审通过；不存在关键歧义 | 待执行 | 不适用 | 不适用 | 不适用
7 | S0-007 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 采购协同 | PO边界 | 正式PO权威模式决策 | 决策 | adr/po-mode | 决定V1.0采用SRM原生PO过渡模式还是ERP正式PO权威模式。 | 无论模式如何都保留source_system、external_id、external_version和切换能力。 | S0-001 | P0 | M | 业务负责人/产品 | I00 | S0-C 关键决策 |  |  | 未开始 | 决策记录（ADR）及影响清单 | 业务、产品、数据和技术影响均已确认；结论有负责人、日期和变更规则 | 待执行 | 不适用 | 不适用 | 不适用
8 | S0-008 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 供应商管理 | 治理策略 | 准入与采购依据政策决策 | 决策 | adr/governance | 确认风险分层准入、复审、例外，以及合同/PO条款/试制协议等采购依据策略。 | 正式交易必须有覆盖当前范围和有效期的企业认可采购依据。 | S0-003 | P0 | L | 业务负责人/产品 | I00 | S0-C 关键决策 |  |  | 未开始 | 决策记录（ADR）及影响清单 | 业务、产品、数据和技术影响均已确认；结论有负责人、日期和变更规则 | 待执行 | 不适用 | 不适用 | 不适用
9 | S0-009 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | 质量与结算边界 | 质量及结算权威边界决策 | 决策 | adr/quality-settlement | 确认IQC、物料资格、发票、应付和付款的权威系统及V1.0模拟/集成方式。 | 对账一致、应付确认和付款完成必须分开建模。 | S0-003 | P0 | L | 业务负责人/产品 | I00 | S0-C 关键决策 |  |  | 未开始 | 决策记录（ADR）及影响清单 | 业务、产品、数据和技术影响均已确认；结论有负责人、日期和变更规则 | 待执行 | 不适用 | 不适用 | 不适用
10 | S0-010 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 技术架构 | 应用架构 | 模块化单体与仓库结构设计 | 设计 | architecture | 定义内部门户、供应商门户、后端领域包、数据库前缀和模块依赖。 | 第一阶段不拆微服务；禁止跨模块直接更新业务表。 | S0-003 | P0 | L | 架构/开发 | I00 | S0-B 平台设计 |  |  | 未开始 | 《模块化单体与仓库结构设计详细设计》及矩阵/模型 | 范围、对象、状态、权限、异常和验收口径评审通过；不存在关键歧义 | 待执行 | 不适用 | 不适用 | 不适用
11 | S0-011 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 技术架构 | 工程规范 | 数据库API事件与编码规范 | 设计 | architecture/standards | 统一ID、编号、版本、审计、错误码、API、Outbox/Inbox、迁移脚本和测试规范。 | 接口幂等、旧版本防覆盖和关键对象快照为强制规范。 | S0-004,S0-010 | P0 | L | 架构/开发 | I00 | S0-B 平台设计 |  |  | 未开始 | 《数据库API事件与编码规范详细设计》及矩阵/模型 | 范围、对象、状态、权限、异常和验收口径评审通过；不存在关键歧义 | 待执行 | 不适用 | 不适用 | 不适用
12 | S0-012 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 非功能 | 基线 | 安全性能运维与部署基线 | 设计 | docs/nfr | 定义认证、加密、附件、审计、分页、批任务、SLA、备份恢复、监控和部署目标。 | 敏感信息不进入日志；列表服务端分页；备份必须可恢复。 | S0-005,S0-010 | P0 | L | 架构/运维 | I00 | S0-D 非功能 |  |  | 未开始 | 《安全性能运维与部署基线详细设计》及矩阵/模型 | 范围、对象、状态、权限、异常和验收口径评审通过；不存在关键歧义 | 待执行 | 不适用 | 不适用 | 不适用
13 | S0-013 | 阶段0：设计与工程基线 | V1.0基线 | 项目管理 | 变更治理 | 详细任务模板与变更控制 | 设计 | docs/templates | 建立单阶段开发任务书、复核报告、提交清单、部署记录和验收模板。 | 任何范围变更先更新基线和依赖，不在开发任务中静默扩项。 | S0-002 | P1 | M | 产品/架构 | I00 | S0-A 业务设计 |  |  | 未开始 | 《详细任务模板与变更控制详细设计》及矩阵/模型 | 范围、对象、状态、权限、异常和验收口径评审通过；不存在关键歧义 | 待执行 | 不适用 | 不适用 | 不适用
14 | S1-001 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 技术架构 | 项目骨架 | 模块化单体工程骨架 | 工程 | platform/bootstrap | 创建前后端项目、领域模块边界、统一配置、异常响应和基础测试结构。 | 模块依赖单向；内部端与供应商端DTO和路由边界分离。 | 阶段0完成 | P0 | L | 开发Agent | I01 | S1-D 工程底座 |  |  | 未开始 | 模块化单体工程骨架前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
15 | S1-002 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 数据库 | 数据库迁移与初始化框架 | 工程 | platform/database | 建立可重复执行的迁移、初始化数据、回滚说明和环境差异管理。 | 脚本幂等/有版本；禁止手工改库成为唯一事实。 | S1-001 | P0 | M | 开发Agent | I01 | S1-D 工程底座 |  |  | 未开始 | 数据库迁移与初始化框架前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
16 | S1-003 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 身份认证 | 内部用户登录与会话安全 | 功能 | platform/auth | 实现登录、退出、令牌/会话、密码策略、失败锁定和当前用户上下文。 | 认证失败不泄露账户状态；关键操作要求有效身份上下文。 | S1-001,S1-002 | P0 | L | 开发Agent | I01 | S1-A 身份权限 |  |  | 未开始 | 内部用户登录与会话安全前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
17 | S1-004 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 用户组织 | 用户组织岗位管理 | 功能 | platform/iam | 实现内部用户、组织、部门/岗位、启停用和归属维护。 | 停用对象保留历史引用；组织范围参与数据权限。 | S1-003 | P0 | L | 开发Agent | I01 | S1-A 身份权限 |  |  | 未开始 | 用户组织岗位管理前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
18 | S1-005 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 角色管理 | 角色下挂用户 | 功能 | platform/iam | 以角色为主维护挂载用户，并保留用户侧只读查看关联角色。 | 角色变更实时影响授权；高权限角色操作必须审计。 | S1-004 | P0 | M | 开发Agent | I01 | S1-A 身份权限 |  |  | 未开始 | 角色下挂用户前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
19 | S1-006 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 功能权限 | 菜单按钮与接口权限 | 功能 | platform/iam | 统一菜单、路由、按钮、API权限点和角色授权。 | 前端隐藏不能替代后端鉴权；未授权接口返回一致错误。 | S1-005 | P0 | L | 开发Agent | I01 | S1-A 身份权限 |  |  | 未开始 | 菜单按钮与接口权限前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
20 | S1-007 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 数据权限 | 多维数据范围引擎 | 功能 | platform/data-scope | 支持组织、工厂、采购组织、品类、供应商及本人等数据范围组合。 | 查询、导出、详情和批处理使用同一数据域规则。 | S1-004,S1-006 | P0 | XL | 开发Agent | I02 | S1-A 身份权限 |  |  | 未开始 | 多维数据范围引擎前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
21 | S1-008 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 职责分离 | 关键职责分离控制 | 功能 | platform/sod | 配置发起/审批、采购/收货、评分/发布等不相容职责规则。 | 受控用户不得审批本人发起的关键业务；例外需授权并审计。 | S1-005,S1-006 | P0 | L | 开发Agent | I02 | S1-A 身份权限 |  |  | 未开始 | 关键职责分离控制前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
22 | S1-009 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 流程审批 | 通用审批与领域回调 | 平台 | platform/workflow | 实现流程定义、节点、审批、驳回、撤回、转交、加签和领域状态回调。 | 流程引擎只决定处理人；领域服务决定动作是否合法和业务状态。 | S1-004,S1-008 | P0 | XL | 开发Agent | I02 | S1-B 任务协同 |  |  | 未开始 | 通用审批与领域回调前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
23 | S1-010 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 工作台 | 统一任务 | 统一任务与SLA模型 | 平台 | platform/task | 统一审批、业务待办、责任人、优先级、截止时间、逾期和完成证据。 | 任务状态不替代领域状态；重复事件不得生成重复待办。 | S1-009 | P0 | L | 开发Agent | I02 | S1-B 任务协同 |  |  | 未开始 | 统一任务与SLA模型前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
24 | S1-011 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 工作台 | 首页骨架 | 角色化工作台骨架 | 功能 | workbench | 搭建登录首页、待办、审批、预警、业务进度、指标、消息和快捷入口区块。 | 工作台即首页；无普通二级侧栏；区块按角色和数据域显示。 | S1-006,S1-007,S1-010 | P0 | L | 开发Agent | I02 | S1-B 任务协同 |  |  | 未开始 | 角色化工作台骨架前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
25 | S1-012 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 消息通知 | 站内消息与通知模板 | 平台 | platform/notification | 实现站内消息、模板、订阅、已读和安全链接，预留邮件/IM通道。 | 通知只做提醒，不暴露敏感报价、银行或其他供应商信息。 | S1-010 | P1 | M | 开发Agent | I02 | S1-B 任务协同 |  |  | 未开始 | 站内消息与通知模板前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
26 | S1-013 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 附件服务 | 附件与对象存储服务 | 平台 | platform/attachment | 实现上传、版本、分类、摘要、病毒/类型校验、权限下载和业务对象关联。 | 附件不存数据库大字段；下载时重新校验权限并审计。 | S1-003,S1-006 | P0 | L | 开发Agent | I02 | S1-B 任务协同 |  |  | 未开始 | 附件与对象存储服务前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
27 | S1-014 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 审计日志 | 操作业务与安全审计 | 平台 | platform/audit | 记录登录、权限、审批、状态、版本、导出、附件和敏感字段访问。 | 日志包含操作者、时间、对象、前后值、原因和追踪ID；不可由普通用户删除。 | S1-003,S1-006 | P0 | L | 开发Agent | I02 | S1-D 工程底座 |  |  | 未开始 | 操作业务与安全审计前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
28 | S1-015 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 配置中心 | 字典参数模板与编号规则 | 平台 | platform/config | 实现业务字典、参数、模板、编号规则、启停用和变更记录。 | 已引用值不可物理删除；配置变更有生效范围与审计。 | S1-002,S1-014 | P1 | M | 开发Agent | I02 | S1-D 工程底座 |  |  | 未开始 | 字典参数模板与编号规则前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
29 | S1-016 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 基础数据中心 | 组织地点 | 组织工厂与交付地点主数据 | 功能 | master-data/org | 实现企业/采购组织、工厂、仓库/收货地点、交付地点及映射。 | 停用不删除历史；新增业务阻断或预警。 | S1-007,S1-015 | P0 | L | 开发Agent | I03 | S1-C 基础数据 |  |  | 未开始 | 组织工厂与交付地点主数据前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
30 | S1-017 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 基础数据中心 | 物料品类 | 物料品类与公共代码主数据 | 功能 | master-data/material | 实现物料/版本、品类、单位、币种、税码和必要转换关系。 | 物料版本和单位转换必须可追溯；关键编码唯一。 | S1-015,S1-016 | P0 | L | 开发Agent | I03 | S1-C 基础数据 |  |  | 未开始 | 物料品类与公共代码主数据前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
31 | S1-018 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 基础数据中心 | 映射同步 | 外部主数据映射与同步 | 集成 | master-data/integration | 建立source_system、external_id/version映射、增量同步、错误任务和人工纠正。 | SRM不覆盖权威源字段；重复、乱序、停用和映射冲突可处置。 | S1-016,S1-017 | P0 | XL | 开发Agent | I03 | S1-C 基础数据 |  |  | 未开始 | 外部主数据映射与同步接口契约、实现、幂等/补偿与联调用例 | 主流程、重复、乱序、失败重试和对账场景通过；业务状态不被接口失败误改 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
32 | S1-019 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 系统管理 | 集成底座 | Outbox Inbox与任务监控 | 平台 | platform/integration | 实现事件出站、入站幂等、重试、死信/人工处理、追踪和接口任务监控。 | 业务状态与接口状态分离；旧版本不得覆盖新版本。 | S1-002,S1-014 | P0 | XL | 开发Agent | I03 | S1-D 工程底座 |  |  | 未开始 | Outbox Inbox与任务监控前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
33 | S1-020 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 产品体验 | 通用组件 | 列表表单批量与错误体验基线 | 平台 | frontend/shared | 统一服务端分页、筛选、详情时间线、表单校验、批量导入导出、错误明细和状态标签。 | 禁止前端拉全量；批任务显示进度、结果和可重试错误。 | S1-001,S1-015 | P1 | L | 开发Agent | I03 | S1-D 工程底座 |  |  | 未开始 | 列表表单批量与错误体验基线前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
34 | S1-021 | 阶段1：平台与数据底座 | V1.0基线 | 非功能 | 安全运维 | 安全监控备份与恢复基线 | 工程 | ops/security | 配置安全头、密钥、日志脱敏、健康检查、指标、告警、备份和恢复脚本。 | 凭据不入库/日志；备份恢复演练通过；服务异常可定位。 | S1-001,S1-002,S1-014 | P0 | XL | 开发Agent/运维 | I03 | S1-D 工程底座 |  |  | 未开始 | 安全监控备份与恢复基线前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
35 | S2-001 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 资源池 | 供应商资源池 | 功能 | supplier/resource | 建立潜在供应商线索、来源、品类能力、联系人、重复识别和归并。 | 潜在资源不等于准入供应商；敏感字段按权限显示。 | 阶段1完成 | P0 | L | 开发Agent | I04 | S2-A 供应商主体 |  |  | 未开始 | 供应商资源池前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
36 | S2-002 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 注册邀请 | 供应商邀请与自主注册 | 功能 | supplier/registration | 支持采购方邀请、注册链接、注册草稿、资料提交和状态跟踪。 | 链接限时且一次性；注册资料仅对授权内部用户可见。 | S2-001,S1-013 | P0 | L | 开发Agent | I04 | S2-A 供应商主体 |  |  | 未开始 | 供应商邀请与自主注册前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
37 | S2-003 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 预审合规 | 寻源参与资格预审 | 功能 | supplier/eligibility | 执行黑名单/制裁、重复主体、保密协议和最低能力检查。 | 仅通过最低资格或批准例外的供应商可被正式邀请寻源。 | S2-002,S1-008 | P0 | L | 开发Agent | I04 | S2-A 供应商主体 |  |  | 未开始 | 寻源参与资格预审前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
38 | S2-004 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 供应商档案 | 供应商主体档案 | 功能 | supplier/profile | 维护法律主体、税务、地址、所有权、品类、规模、合规和生命周期信息。 | 主体ID稳定；变更留版本；供应商不可自行修改已核验关键字段。 | S2-002 | P0 | L | 开发Agent | I04 | S2-A 供应商主体 |  |  | 未开始 | 供应商主体档案前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
39 | S2-005 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 站点与联系 | 供应商站点联系人及敏感信息 | 功能 | supplier/site | 维护供应商工厂/站点、交付/开票属性、联系人和银行信息审批。 | 站点资格独立；银行信息加密、字段级授权和双人变更控制。 | S2-004,S1-013 | P0 | XL | 开发Agent | I04 | S2-A 供应商主体 |  |  | 未开始 | 供应商站点联系人及敏感信息前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
40 | S2-006 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 供应商用户 | 供应商用户与站点授权 | 功能 | supplier/portal-auth | 创建/邀请供应商管理员和业务用户，绑定主体、站点与外部门户角色。 | 后端从身份上下文强制supplier_id/site_scope；不信任前端传入范围。 | S2-005,S1-003,S1-006 | P0 | XL | 开发Agent | I04 | S2-B 供应商门户 |  |  | 未开始 | 供应商用户与站点授权前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
41 | S2-007 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 资质证照 | 资质证照与临期 | 功能 | supplier/qualification | 维护证照类型、编号、范围、有效期、附件、核验、临期和失效。 | 资质失效触发复审/限制评估；历史证照不可覆盖。 | S2-004,S1-012,S1-013 | P0 | L | 开发Agent | I05 | S2-A 供应商主体 |  |  | 未开始 | 资质证照与临期前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
42 | S2-008 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 准入申请 | 分层准入问卷与申请 | 功能 | supplier/onboarding | 按品类和风险生成问卷、资料清单、责任人、补充材料和提交校验。 | 低/中/高风险使用不同关口；资料不完整不得进入正式评审。 | S2-004,S2-007,S1-009 | P0 | L | 开发Agent | I05 | S2-C 准入治理 |  |  | 未开始 | 分层准入问卷与申请前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
43 | S2-009 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 准入评审 | 准入评估与现场审核 | 功能 | supplier/onboarding | 支持职能评审、评分、一票否决、审核发现、整改和复核。 | 评审结论、证据、例外和责任人可追溯。 | S2-008,S1-009,S1-010 | P0 | XL | 开发Agent | I05 | S2-C 准入治理 |  |  | 未开始 | 准入评估与现场审核前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
44 | S2-010 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 准入审批 | 准入结论与例外审批 | 功能 | supplier/onboarding | 形成通过、条件通过、拒绝或补充整改结论，并更新主体准入状态。 | 主体准入不自动生成正式供应源；条件通过包含范围和期限。 | S2-009,S1-008 | P0 | L | 开发Agent | I05 | S2-C 准入治理 |  |  | 未开始 | 准入结论与例外审批前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
45 | S2-011 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 复审变更 | 周期复审与关键变更 | 功能 | supplier/lifecycle | 支持周期复审、主体/站点/联系人/银行等变更申请、影响分析和审批。 | 关键变更评估资质、合同、供应源和开放业务影响。 | S2-010 | P1 | L | 开发Agent | I05 | S2-C 准入治理 |  |  | 未开始 | 周期复审与关键变更前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
46 | S2-012 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 冻结退出 | 限制冻结退出与开放业务处置 | 功能 | supplier/lifecycle | 实现限制、冻结、退出、黑名单及开放PO/质量/结算事项清单。 | 不修改历史事实；默认阻断新分配和新PO；开放业务逐项决策。 | S2-010,S1-009 | P0 | XL | 开发Agent | I05 | S2-C 准入治理 |  |  | 未开始 | 限制冻结退出与开放业务处置前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
47 | S2-013 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 生命周期 | 供应商状态机与全景时间线 | 功能 | supplier/lifecycle | 统一显示注册、预审、准入、复审、变更、限制、冻结和退出历史。 | 状态变更只经领域动作；时间线可追溯到审批、附件和操作者。 | S2-002:S2-012 | P1 | M | 开发Agent | I05 | S2-A 供应商主体 |  |  | 未开始 | 供应商状态机与全景时间线前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
48 | S2-014 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应商管理 | 供应商门户 | 供应商门户基础导航与资料中心 | 功能 | supplier/portal | 建立供应商首页、我的任务、企业资料、用户、资质和消息入口。 | 外部业务语言清晰；内部评论/评分/其他供应商信息绝不暴露。 | S2-006,S2-007,S1-011,S1-012 | P0 | L | 开发Agent | I05 | S2-B 供应商门户 |  |  | 未开始 | 供应商门户基础导航与资料中心前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
49 | S2-015 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应源管理 | 核心模型 | 批准供应源核心数据模型 | 功能 | source/core | 建立供应商+站点+物料/品类+采购组织/工厂+有效期的供应源聚合。 | 供应源是交易资格，不是供应商档案标签；内部ID和业务编号稳定。 | S2-004,S2-005,S1-016,S1-017 | P0 | XL | 开发Agent | I06 | S2-D 供应源 |  |  | 未开始 | 批准供应源核心数据模型前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
50 | S2-016 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应源管理 | 状态治理 | 候选试制条件正式供应源状态 | 功能 | source/lifecycle | 实现候选、试制、条件、正式、限制、暂停、过期和终止及允许订单类型。 | 正式生产默认仅使用正式源；受限路径受数量、期限和订单类型约束。 | S2-015,S0-004 | P0 | XL | 开发Agent | I06 | S2-D 供应源 |  |  | 未开始 | 候选试制条件正式供应源状态前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
51 | S2-017 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应源管理 | 供货参数 | 范围能力交期与包装参数 | 功能 | source/capability | 维护适用物料/版本、工厂、地点、产能、交期、MOQ、MPQ、包装和限制。 | 参数有有效期和单位；超能力/范围按策略阻断或审批。 | S2-015,S1-017 | P0 | L | 开发Agent | I06 | S2-D 供应源 |  |  | 未开始 | 范围能力交期与包装参数前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
52 | S2-018 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应源管理 | 版本变更 | 供应源版本变更与历史 | 功能 | source/versioning | 实现新版本生效、未来生效、暂停/恢复、范围变化和完整历史。 | 新版本不静默改写已发布分配/PO引用快照。 | S2-016,S2-017 | P0 | L | 开发Agent | I06 | S2-D 供应源 |  |  | 未开始 | 供应源版本变更与历史前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
53 | S2-019 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 供应源管理 | 初始迁移 | 既有供应源受控初始化 | 实施 | migration/source | 提供清洗模板和审批流程，导入已有供应商物料关系及证据。 | 无证据数据只能进入候选/待核验；禁止为迁移放宽正式源规则。 | S2-015:S2-018,D-010 | P1 | L | 开发Agent/业务 | I06 | S2-D 供应源 |  |  | 未开始 | 既有供应源受控初始化实施包、记录与回退方案 | 演练或执行成功；数据、服务、监控和回退均有证据 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
54 | S2-020 | 阶段2：供应商与供应源基础 | V1.0基线 | 端到端验收 | 供应商准入 | 注册到受控供应源场景 | 测试 | tests/e2e-supplier | 验证新供应商注册、预审、准入、站点、用户、资质和候选/条件供应源。 | 包含拒绝、条件通过、资质过期、冻结和越权访问负向用例。 | S2-001:S2-019 | P0 | L | Codex复核/用户验收 | I06 | S2-E 阶段验收 |  |  | 未开始 | 注册到受控供应源场景测试脚本、缺陷清单与报告 | 正向、负向、越权和异常场景通过；P0/P1缺陷关闭 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 不适用
55 | S3-001 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 战略寻源 | 寻源需求 | 多入口寻源需求 | 功能 | sourcing/request | 支持NPI、新物料、第二供应源、年度议价、风险替代、产能建设和采购缺口触发。 | 寻源不是每笔采购需求必经；触发依据和业务目标必须记录。 | 阶段2完成 | P0 | L | 开发Agent | I07 | S3-A 寻源 |  |  | 未开始 | 多入口寻源需求前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
56 | S3-002 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 战略寻源 | 项目管理 | 寻源项目与策略 | 功能 | sourcing/project | 维护范围、物料包、数量预测、方式、时间表、团队、审批和项目状态。 | 项目发布前范围、评委、参与资格和保密策略完整。 | S3-001,S1-009 | P0 | L | 开发Agent | I07 | S3-A 寻源 |  |  | 未开始 | 寻源项目与策略前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
57 | S3-003 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 战略寻源 | 邀请资格 | 供应商邀请与资格关口G1 | 功能 | sourcing/invitation | 按品类、预审、黑名单、NDA和例外审批筛选/邀请供应商。 | 未满足最低资格不得收到正式RFQ；例外有范围和有效期。 | S3-002,S2-003 | P0 | L | 开发Agent | I07 | S3-A 寻源 |  |  | 未开始 | 供应商邀请与资格关口G1前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
58 | S3-004 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 战略寻源 | RFQ | RFQ物料包与商务条款 | 功能 | sourcing/rfq | 定义RFQ行、技术资料、报价模板、币种税费、阶梯、MOQ、交期和附件。 | 发布版本冻结；修改形成新版本并通知所有受影响供应商。 | S3-002,S3-003,S1-013 | P0 | XL | 开发Agent | I07 | S3-A 寻源 |  |  | 未开始 | RFQ物料包与商务条款前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
59 | S3-005 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 战略寻源 | 供应商报价 | 多轮报价与版本 | 功能 | sourcing/quotation | 供应商按RFQ提交价格、成本、交期、产能、偏离和附件，支持多轮报价。 | 截止/开标前保密；撤回、重报和每轮版本完整留痕。 | S3-004,S2-014 | P0 | XL | 开发Agent | I07 | S3-B 报价评审 |  |  | 未开始 | 多轮报价与版本前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
60 | S3-006 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 战略寻源 | 澄清答疑 | 结构化澄清与答疑 | 功能 | sourcing/clarification | 支持采购方与供应商围绕技术/商务问题澄清、补件、截止时间和发布范围。 | 内部评论与外部问答隔离；影响条件的澄清纳入报价版本。 | S3-005,S1-012 | P1 | M | 开发Agent | I07 | S3-B 报价评审 |  |  | 未开始 | 结构化澄清与答疑前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
61 | S3-007 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 战略寻源 | 评审模型 | 技术商务质量评审模板 | 功能 | sourcing/evaluation | 配置客观/主观项、权重、资格门槛、一票否决、评委和分工。 | 模型在项目发布后版本冻结；评分调整有原因和审计。 | S3-002,S1-015 | P0 | L | 开发Agent | I08 | S3-B 报价评审 |  |  | 未开始 | 技术商务质量评审模板前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
62 | S3-008 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 战略寻源 | 开标评审 | 密封开标评委回避与综合评审 | 功能 | sourcing/evaluation | 实现分阶段开标、利益冲突声明、独立评分、汇总、偏差和异常检查。 | 未到开标条件不得查看；非最低价中标和重大偏离需说明。 | S3-005,S3-007,S1-008 | P0 | XL | 开发Agent | I08 | S3-B 报价评审 |  |  | 未开始 | 密封开标评委回避与综合评审前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
63 | S3-009 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 战略寻源 | 定标 | 定标方案与中选结果 | 功能 | sourcing/award | 按供应商、站点、物料、价格、目标份额/数量、工厂和条件形成中选方案。 | 定标份额不等于供应配额和实际分配；定标不授予下单资格。 | S3-008 | P0 | XL | 开发Agent | I08 | S3-C 定标转化 |  |  | 未开始 | 定标方案与中选结果前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
64 | S3-010 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 战略寻源 | 定标审批 | 定标审批版本与重开 | 功能 | sourcing/award | 实现G2审批、撤回、重新定标、备选/未中选通知和版本历史。 | 评审证据、报价版本、利益冲突和定标理由可追溯。 | S3-009,S1-009 | P0 | L | 开发Agent | I08 | S3-C 定标转化 |  |  | 未开始 | 定标审批版本与重开前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
65 | S3-011 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 战略寻源 | 中选转化 | 并行转化任务编排 | 功能 | sourcing/conversion | 按中选结果并行生成准入、物料资格、采购依据、价格和供应源任务。 | 各任务独立状态；任何单项完成不自动将供应源提升为正式。 | S3-010,S1-010,S2-015 | P0 | XL | 开发Agent | I08 | S3-C 定标转化 |  |  | 未开始 | 并行转化任务编排前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
66 | S3-012 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 合同与价格管理 | 合同台账 | 合同与采购依据类型台账 | 功能 | contract/core | 管理框架、专项、补充、价格、试制协议、PO条款引用和批准例外。 | 合同不是所有路径固定串行关口；每种依据定义适用交易和限制。 | S2-004,S1-013,S1-015 | P0 | L | 开发Agent | I08 | S3-D 合同价格 |  |  | 未开始 | 合同与采购依据类型台账前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
67 | S3-013 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 合同与价格管理 | 合同生命周期 | 合同评审签署与版本 | 功能 | contract/lifecycle | 实现草稿、评审、协商、待签、已签待生效、生效、临期、到期和终止。 | 已生效版本不可覆盖；外部/线下签署首期保留元数据和证据。 | S3-012,S1-009 | P0 | XL | 开发Agent | I09 | S3-D 合同价格 |  |  | 未开始 | 合同评审签署与版本前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
68 | S3-014 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 合同与价格管理 | 覆盖校验 | 采购依据覆盖与有效性服务 | 功能 | contract/coverage | 校验供应商/站点、物料/品类、组织、工厂、交易类型、额度和有效期。 | 正式供应源/PO必须能解释最终交易依据组合。 | S3-012,S3-013 | P0 | XL | 开发Agent | I09 | S3-D 合同价格 |  |  | 未开始 | 采购依据覆盖与有效性服务前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
69 | S3-015 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 合同与价格管理 | 价格条件 | 采购价格条件与版本 | 功能 | pricing/core | 支持固定、阶梯、试制/量产、公式、币种、税、价格单位、有效期和审批。 | 订单引用生效价格快照；新版本不改变历史PO。 | S3-009,S3-012,S1-017 | P0 | XL | 开发Agent | I09 | S3-D 合同价格 |  |  | 未开始 | 采购价格条件与版本前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
70 | S3-016 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 合同与价格管理 | 调价续签 | 调价续签终止与临期预警 | 功能 | contract/renewal | 实现调价申请、价格版本、生效日期、续签、终止和临期任务。 | 临期/终止触发关联供应源与开放业务影响评估。 | S3-013,S3-015,S1-010 | P1 | L | 开发Agent | I09 | S3-D 合同价格 |  |  | 未开始 | 调价续签终止与临期预警前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
71 | S3-017 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 供应源管理 | 激活关口 | 供应源激活规则引擎G3 | 功能 | source/activation | 按场景校验主体/站点准入、物料资格、采购依据、价格、能力、范围和有效期。 | 缺失强制项只能保持候选/试制/条件状态；激活结果保存规则快照。 | S2-015:S2-018,S3-011,S3-014,S3-015 | P0 | XL | 开发Agent | I09 | S3-C 定标转化 |  |  | 未开始 | 供应源激活规则引擎G3前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
72 | S3-018 | 阶段3：寻源、合同与转化 | V1.0基线 | 端到端验收 | 寻源转化 | RFQ定标到条件供应源场景 | 测试 | tests/e2e-sourcing | 验证多轮报价、评审定标、依据/价格/资格并行转化和供应源激活。 | 包含资格不足、合同失效、价格未生效、重新定标和非最低价中标负向用例。 | S3-001:S3-017 | P0 | XL | Codex复核/用户验收 | I09 | S3-E 阶段验收 |  |  | 未开始 | RFQ定标到条件供应源场景测试脚本、缺陷清单与报告 | 正向、负向、越权和异常场景通过；P0/P1缺陷关闭 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 不适用
73 | S4-001 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | 采购需求 | 采购需求接收导入与接口 | 集成 | procurement/demand | 接收ERP/MRP或人工导入的需求行、来源、数量、日期、优先级和版本。 | SRM不执行MRP；同一外部版本幂等；来源行可追溯。 | 阶段3完成,D-001 | P0 | XL | 开发Agent | I10 | S4-A 需求分配 |  |  | 未开始 | 采购需求接收导入与接口接口契约、实现、幂等/补偿与联调用例 | 主流程、重复、乱序、失败重试和对账场景通过；业务状态不被接口失败误改 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
74 | S4-002 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | 需求校验 | 需求版本校验与状态 | 功能 | procurement/demand | 校验组织、工厂、物料、单位、日期、取消/变更和已处理数量。 | 旧版本不得覆盖新版本；已下单事实不能被源系统静默删除。 | S4-001,S1-018 | P0 | L | 开发Agent | I10 | S4-A 需求分配 |  |  | 未开始 | 需求版本校验与状态前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
75 | S4-003 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | 供应源匹配 | 供应源匹配服务 | 功能 | procurement/matching | 按有效正式/允许状态供应源、价格、能力、交期、配额和风险匹配需求。 | 匹配为推荐与初检；发布分配和PO时再次校验。 | S4-002,S3-017 | P0 | XL | 开发Agent | I10 | S4-A 需求分配 |  |  | 未开始 | 供应源匹配服务前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
76 | S4-004 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | 需求缺口 | 需求缺口台账 | 功能 | procurement/gap | 形成未覆盖数量、原因、最晚解决时间、责任人、处置路径和关联任务。 | 不得仅以“已处理”关闭；必须说明数量如何被覆盖、取消或例外。 | S4-003,S1-010 | P0 | L | 开发Agent | I10 | S4-A 需求分配 |  |  | 未开始 | 需求缺口台账前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
77 | S4-005 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | 缺口处置 | 缺口多路径处置 | 功能 | procurement/gap | 支持现有源加量、交期调整、替代/跨工厂、紧急例外或触发新寻源。 | 任何处置保留审批、影响和关闭证据；新寻源回链原需求。 | S4-004,S3-001,S1-009 | P0 | XL | 开发Agent | I10 | S4-A 需求分配 |  |  | 未开始 | 缺口多路径处置前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
78 | S4-006 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | 需求分配 | 多供应商分配推荐 | 功能 | procurement/allocation | 结合配额、累计量、产能、交期、MOQ/MPQ、质量风险和成本推荐数量。 | 第一版规则推荐+人工确认；推荐依据可解释。 | S4-003,S2-017 | P0 | XL | 开发Agent | I10 | S4-A 需求分配 |  |  | 未开始 | 多供应商分配推荐前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
79 | S4-007 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | 分配发布 | 实际分配确认与G4发布 | 功能 | procurement/allocation | 支持人工调整、原因、审批、发布、撤回和各供应商分配数量。 | 定标份额、供应配额和实际分配分离；发布时校验状态、范围和能力。 | S4-006,S1-009 | P0 | XL | 开发Agent | I11 | S4-A 需求分配 |  |  | 未开始 | 实际分配确认与G4发布前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
80 | S4-008 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | 分配快照 | 分配快照与份额偏差 | 功能 | procurement/allocation | 保存供应源、资格、价格、规则和人工调整快照，展示目标/累计/本次份额偏差。 | 历史分配可解释；后续供应源变更不改写快照。 | S4-007 | P0 | L | 开发Agent | I11 | S4-A 需求分配 |  |  | 未开始 | 分配快照与份额偏差前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
81 | S4-009 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | PO模式 | PO权威模式配置 | 功能 | procurement/po | 按已决策模式配置SRM原生PO或ERP正式PO映射、编号和审批路径。 | 模式切换不改变订单、行、版本和供应商响应的业务语义。 | S4-007,D-001 | P0 | L | 开发Agent | I11 | S4-B PO协同 |  |  | 未开始 | PO权威模式配置前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
82 | S4-010 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | 采购指令 | 采购指令或原生PO生成 | 集成 | procurement/po | 由已发布分配生成批准采购指令，调用ERP或创建SRM原生PO。 | G5最终重校验供应源、依据、价格、数量、工厂和审批。 | S4-008,S4-009,S3-017 | P0 | XL | 开发Agent | I11 | S4-B PO协同 |  |  | 未开始 | 采购指令或原生PO生成接口契约、实现、幂等/补偿与联调用例 | 主流程、重复、乱序、失败重试和对账场景通过；业务状态不被接口失败误改 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
83 | S4-011 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | PO同步 | 正式PO映射版本与状态同步 | 集成 | procurement/po-integration | 同步PO头/行/计划行、正式编号、版本、状态、取消和变更。 | 接口状态独立；幂等、乱序和日终对账有效。 | S4-010,S1-019 | P0 | XL | 开发Agent | I11 | S4-B PO协同 |  |  | 未开始 | 正式PO映射版本与状态同步接口契约、实现、幂等/补偿与联调用例 | 主流程、重复、乱序、失败重试和对账场景通过；业务状态不被接口失败误改 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
84 | S4-012 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | PO发布 | 供应商可见PO发布 | 功能 | procurement/po-portal | 向正确供应商站点发布可见PO版本、附件、确认要求和截止时间。 | 字段级脱敏；供应商只能看本主体/站点；旧版本不可继续响应。 | S4-011,S2-006,S2-014 | P0 | L | 开发Agent | I11 | S4-B PO协同 |  |  | 未开始 | 供应商可见PO发布前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
85 | S4-013 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | 订单承诺 | 供应商订单确认与承诺 | 功能 | procurement/commitment | 供应商按行/计划行接受或提交数量、日期、原因和备注差异。 | 供应商不得修改正式PO；承诺是独立版本化响应。 | S4-012 | P0 | XL | 开发Agent | I12 | S4-B PO协同 |  |  | 未开始 | 供应商订单确认与承诺前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
86 | S4-014 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | 差异协调 | PO差异协商与采购确认 | 功能 | procurement/commitment | 采购方接受、拒绝、协商或发起变更，形成最终确认和任务闭环。 | 承诺晚于需求日期自动预警；差异关闭依据清晰。 | S4-013,S1-010 | P0 | L | 开发Agent | I12 | S4-B PO协同 |  |  | 未开始 | PO差异协商与采购确认前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
87 | S4-015 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 采购协同 | 订单变更 | PO变更取消与版本重确认 | 功能 | procurement/po-change | 处理数量、价格、日期、工厂、地点和条款变更及部分/整单取消。 | 不反向取消已发运/收货事实；受影响响应重新确认。 | S4-011:S4-014 | P0 | XL | 开发Agent | I12 | S4-B PO协同 |  |  | 未开始 | PO变更取消与版本重确认前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
88 | S4-016 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 交付与收货协同 | 交付计划 | 交付计划与可发运行 | 功能 | delivery/schedule | 将PO计划行形成供应商交付视图，计算剩余和可发运数量。 | 取消、变更、已发运和已收货实时影响可发运量。 | S4-013,S4-015 | P0 | L | 开发Agent | I12 | S4-C 交付收货 |  |  | 未开始 | 交付计划与可发运行前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
89 | S4-017 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 交付与收货协同 | ASN | 供应商ASN创建提交 | 功能 | delivery/asn | 支持按PO行创建ASN、批次、数量、预计到达、承运和必要附件。 | G6校验可发运量、容差、重复、批次、包装和质保资料。 | S4-016,S2-014 | P0 | XL | 开发Agent | I12 | S4-C 交付收货 |  |  | 未开始 | 供应商ASN创建提交前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
90 | S4-018 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 交付与收货协同 | 发运控制 | 超发重复与可发运量控制 | 功能 | delivery/asn | 集中计算提交/取消/发运/收货状态下的可发运量和容差。 | 并发提交不可突破上限；失败回滚不占用额度。 | S4-017 | P0 | XL | 开发Agent | I12 | S4-C 交付收货 |  |  | 未开始 | 超发重复与可发运量控制前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
91 | S4-019 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 交付与收货协同 | 包装标签 | 包装批次与标签 | 功能 | delivery/packaging | 维护箱/托、批次/序列号、包装数量、标签生成/打印和关联追溯。 | 包装合计与ASN一致；标签不暴露无关敏感信息。 | S4-017,S1-015 | P1 | L | 开发Agent | I13 | S4-C 交付收货 |  |  | 未开始 | 包装批次与标签前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
92 | S4-020 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 交付与收货协同 | 发运在途 | 发运在途与预约 | 功能 | delivery/shipment | 记录发运、承运、节点、预计到达、预约、车辆/单证和异常。 | 长时间未更新、ETA延误和预约冲突进入预警/任务。 | S4-017,S4-019,S1-010 | P1 | L | 开发Agent | I13 | S4-C 交付收货 |  |  | 未开始 | 发运在途与预约前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
93 | S4-021 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 交付与收货协同 | 收货反馈 | 到货收货结果与数量差异 | 集成 | delivery/receipt | 接收WMS/ERP或人工录入到货、收货、拒收、短少、超收、破损和错料。 | 收货过账权威边界明确；PO-ASN-收货数量可追溯。 | S4-017,S4-018,D-001 | P0 | XL | 开发Agent | I13 | S4-C 交付收货 |  |  | 未开始 | 到货收货结果与数量差异接口契约、实现、幂等/补偿与联调用例 | 主流程、重复、乱序、失败重试和对账场景通过；业务状态不被接口失败误改 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
94 | S4-022 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 交付与收货协同 | 退货异常 | 退货发运与交付异常闭环 | 功能 | delivery/exception | 形成退货通知、供应商确认、退回发运、签收、补货和交付异常任务。 | 异常有责任、截止、证据和关闭结果；影响结算数量。 | S4-021,S1-010 | P0 | L | 开发Agent | I13 | S4-C 交付收货 |  |  | 未开始 | 退货发运与交付异常闭环前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
95 | S4-023 | 阶段4：采购与交付闭环 | V1.0基线 | 端到端验收 | 采购交付 | 已有供应源需求到收货场景 | 测试 | tests/e2e-procure | 验证需求接收、匹配、分配、PO、确认、变更、ASN、在途、收货和退货。 | 覆盖部分缺口、多供应商、拒绝PO、晚交、超发、重复ASN、短收和旧版本负向用例。 | S4-001:S4-022 | P0 | XL | Codex复核/用户验收 | I13 | S4-D 阶段验收 |  |  | 未开始 | 已有供应源需求到收货场景测试脚本、缺陷清单与报告 | 正向、负向、越权和异常场景通过；P0/P1缺陷关闭 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 不适用
96 | S5-001 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | 体系审核 | 供应商质量审核计划 | 功能 | quality/audit | 配置审核模板、计划、审核组、检查项、发现、整改、复核和结论。 | 重大不符合可直接触发准入/供应源限制评估。 | 阶段4完成,D-006 | P0 | L | 开发Agent | I14 | S5-A 资格质量 |  |  | 未开始 | 供应商质量审核计划前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
97 | S5-002 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | 物料资格 | 物料资格模板与项目 | 功能 | quality/qualification | 按品类/风险配置技术评审、样件、试制和量产认可阶段门。 | 供应商主体准入不能替代站点/物料资格。 | S5-001,S2-005,S1-015 | P0 | XL | 开发Agent | I14 | S5-A 资格质量 |  |  | 未开始 | 物料资格模板与项目前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
98 | S5-003 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | 技术评审 | 物料资格申请与技术评审 | 功能 | quality/qualification | 创建资格申请、技术资料、评审任务、结论、条件和有效期。 | 条件通过有范围、数量/期限和补充任务。 | S5-002,S1-009,S1-010 | P0 | L | 开发Agent | I14 | S5-A 资格质量 |  |  | 未开始 | 物料资格申请与技术评审前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
99 | S5-004 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | 样件试制 | 样件与小批试制项目 | 功能 | quality/trial | 管理样件/试制订单引用、批次、测试结果、问题、整改和阶段结论。 | 试制成功不自动取得量产资格；可绑定试制/条件供应源。 | S5-003,S2-016,S4-011 | P0 | XL | 开发Agent | I14 | S5-A 资格质量 |  |  | 未开始 | 样件与小批试制项目前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
100 | S5-005 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | 量产认可 | 量产认可与资格版本 | 功能 | quality/qualification | 完成量产认可、有效期、适用版本/工厂和证据，发布资格版本。 | 资格失效/暂停触发供应源与开放订单影响评估。 | S5-004,S3-017 | P0 | XL | 开发Agent | I15 | S5-A 资格质量 |  |  | 未开始 | 量产认可与资格版本前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
101 | S5-006 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | 供应商变更 | 供应商工程与过程变更 | 功能 | quality/change | 供应商提交工厂、材料、工艺、模具或分供方变更，执行评审和再验证。 | 未经批准的关键变更阻断相关新发运或触发风险。 | S5-005,S1-009 | P1 | L | 开发Agent | I15 | S5-A 资格质量 |  |  | 未开始 | 供应商工程与过程变更前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
102 | S5-007 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | IQC | IQC检验结果接收 | 集成 | quality/iqc | 接收QMS/ERP或人工录入检验批、数量、判定、不良代码和证据。 | 供应商不得修改采购方检验事实；重复/更正采用版本。 | S4-021,D-006 | P0 | XL | 开发Agent | I15 | S5-B 质量异常 |  |  | 未开始 | IQC检验结果接收接口契约、实现、幂等/补偿与联调用例 | 主流程、重复、乱序、失败重试和对账场景通过；业务状态不被接口失败误改 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
103 | S5-008 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | 质量异常 | 质量异常与责任分派 | 功能 | quality/issue | 由IQC/生产/审核创建异常，记录批次、严重度、影响数量、责任和截止时间。 | 重大问题可立即限制供应源，不等待周期评分。 | S5-007,S1-010 | P0 | L | 开发Agent | I15 | S5-B 质量异常 |  |  | 未开始 | 质量异常与责任分派前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
104 | S5-009 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | 围堵处置 | 隔离退货返工与补货 | 功能 | quality/disposition | 记录隔离、挑选、返工、退货、报废、补货和数量/费用影响。 | 处置数量与收货/库存/结算事实一致，不得重复扣减。 | S5-008,S4-022 | P0 | XL | 开发Agent | I15 | S5-B 质量异常 |  |  | 未开始 | 隔离退货返工与补货前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
105 | S5-010 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | SCAR/8D | 供应商整改与8D | 功能 | quality/capa | 发布SCAR/8D，供应商提交围堵、根因、措施、证据和计划。 | 结构化数据替代普通评论；逾期和重复问题自动升级。 | S5-008,S2-014 | P0 | XL | 开发Agent | I16 | S5-B 质量异常 |  |  | 未开始 | 供应商整改与8D前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
106 | S5-011 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | 复验关闭 | 复验与措施有效性验证 | 功能 | quality/capa | 记录复验、效果验证、关闭、重开和升级，回写资格/供应源/绩效事实。 | 关闭必须有验证证据；无效措施不得直接结案。 | S5-009,S5-010 | P0 | L | 开发Agent | I16 | S5-B 质量异常 |  |  | 未开始 | 复验与措施有效性验证前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
107 | S5-012 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应商质量管理 | 特采 | 特采让步放行 | 功能 | quality/deviation | 执行批次、数量、用途、风险、授权、期限和跟踪。 | 特采不自动成为长期标准或量产资格；到期自动失效。 | S5-007,S1-008 | P0 | L | 开发Agent | I16 | S5-B 质量异常 |  |  | 未开始 | 特采让步放行前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
108 | S5-013 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 供应源管理 | 质量联动 | 质量触发供应源限制与订单评估 | 功能 | source/quality-link | 根据资格/重大质量/变更状态限制、暂停或恢复供应源并列出开放订单。 | 新业务阻断与历史事实分离；每个开放订单需继续/替代/取消决策。 | S5-005,S5-008,S5-011,S5-012 | P0 | XL | 开发Agent | I16 | S5-B 质量异常 |  |  | 未开始 | 质量触发供应源限制与订单评估前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
109 | S5-014 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 对账与结算协同 | 对账生成 | 周期对账单生成 | 功能 | settlement/reconciliation | 按供应商、法律主体、采购组织、币种和周期汇总PO、收货、质量、退货、价格与扣款。 | 只使用权威事实和生效价格；生成时保存明细快照。 | S4-011,S4-021,S5-007:S5-013,D-007 | P0 | XL | 开发Agent | I16 | S5-C 对账结算 |  |  | 未开始 | 周期对账单生成前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
110 | S5-015 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 对账与结算协同 | 匹配校验 | 三单四单匹配 | 功能 | settlement/matching | 配置PO-收货-质量/退货-发票的数量、价格、税和容差匹配。 | 质量/退货影响可结算数量；容差外必须形成差异。 | S5-014 | P0 | XL | 开发Agent | I17 | S5-C 对账结算 |  |  | 未开始 | 三单四单匹配前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
111 | S5-016 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 对账与结算协同 | 差异处理 | 对账差异分派与处理 | 功能 | settlement/dispute | 逐项处理价格、数量、退货、税费、扣款和重复差异，支持举证、调整或授权接受。 | 差异不可仅改总金额；处理结果追溯到原事实和责任方。 | S5-015,S1-010 | P0 | L | 开发Agent | I17 | S5-C 对账结算 |  |  | 未开始 | 对账差异分派与处理前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
112 | S5-017 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 对账与结算协同 | 供应商确认 | 对账单供应商确认 | 功能 | settlement/portal | 向供应商发布对账明细，接收确认/异议并完成双方一致。 | 供应商仅见自身数据；已一致版本不可覆盖。 | S5-016,S2-014 | P0 | L | 开发Agent | I17 | S5-C 对账结算 |  |  | 未开始 | 对账单供应商确认前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
113 | S5-018 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 对账与结算协同 | 发票请款 | 发票与请款材料协同 | 功能 | settlement/invoice | 供应商提交发票元数据、附件和请款材料，校验重复、金额和必要证据。 | 首期不自行生成财务凭证；敏感税务/银行资料受控。 | S5-017,S1-013 | P1 | L | 开发Agent | I17 | S5-C 对账结算 |  |  | 未开始 | 发票与请款材料协同前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
114 | S5-019 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 对账与结算协同 | 付款反馈 | ERP应付与付款状态回传 | 集成 | settlement/finance-integration | 同步应付凭证、到期日、付款批次、付款/失败/关闭结果。 | 对账一致≠应付确认≠付款完成；接口失败不倒退业务状态。 | S5-018,S1-019,D-007 | P0 | XL | 开发Agent | I17 | S5-C 对账结算 |  |  | 未开始 | ERP应付与付款状态回传接口契约、实现、幂等/补偿与联调用例 | 主流程、重复、乱序、失败重试和对账场景通过；业务状态不被接口失败误改 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
115 | S5-020 | 阶段5：质量与结算闭环 | V1.0基线 | 端到端验收 | 质量结算 | 质量异常与对账付款场景 | 测试 | tests/e2e-quality-settlement | 验证IQC不合格、退货、8D、复验、供应源限制、对账差异、发票和付款回传。 | 覆盖特采、重复检验、质量扣款、差异重开、未付款误显示和供应商越权负向用例。 | S5-001:S5-019 | P0 | XL | Codex复核/用户验收 | I17 | S5-D 阶段验收 |  |  | 未开始 | 质量异常与对账付款场景测试脚本、缺陷清单与报告 | 正向、负向、越权和异常场景通过；P0/P1缺陷关闭 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 不适用
116 | S6-001 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 绩效与风险管理 | 指标口径 | 绩效指标目录与口径 | 功能 | performance/metric | 定义准入、寻源、确认、交付、质量、对账、响应和双供等指标公式与数据源。 | 口径包含周期、样本、缺失值、封顶/保底和重算规则。 | 阶段4、阶段5完成 | P0 | L | 开发Agent | I18 | S6-A 绩效 |  |  | 未开始 | 绩效指标目录与口径前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
117 | S6-002 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 绩效与风险管理 | 事实聚合 | 绩效事实聚合与数据质量 | 功能 | performance/fact | 按供应商/站点/品类/物料/工厂/周期聚合执行事实并记录数据时间。 | 聚合可钻取权威事实；缺失和异常样本可识别。 | S6-001 | P0 | XL | 开发Agent | I18 | S6-A 绩效 |  |  | 未开始 | 绩效事实聚合与数据质量前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
118 | S6-003 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 绩效与风险管理 | 评分模型 | 评分权重评级与一票否决 | 功能 | performance/model | 按品类、供应商类型和风险配置权重、等级、阈值和严重事件上限。 | 一套权重不强制适用于全部供应商；模型版本冻结。 | S6-001,S1-015 | P0 | L | 开发Agent | I18 | S6-A 绩效 |  |  | 未开始 | 评分权重评级与一票否决前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
119 | S6-004 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 绩效与风险管理 | 评分发布 | 评分周期计算审核与发布 | 功能 | performance/score | 执行评分计算、抽样复核、审批、发布、供应商可见范围和历史版本。 | 已发布版本不可覆盖；内部排名和敏感成本不对外。 | S6-002,S6-003,S1-009 | P0 | XL | 开发Agent | I18 | S6-A 绩效 |  |  | 未开始 | 评分周期计算审核与发布前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
120 | S6-005 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 绩效与风险管理 | 申诉更正 | 绩效申诉与更正版本 | 功能 | performance/appeal | 供应商对授权事实/分数申诉，内部处理后形成维持或更正版本。 | 更正保留原版本、原因、审批和影响。 | S6-004,S2-014 | P1 | L | 开发Agent | I18 | S6-A 绩效 |  |  | 未开始 | 绩效申诉与更正版本前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
121 | S6-006 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 绩效与风险管理 | 风险目录 | 供应风险分类与规则 | 功能 | risk/catalog | 配置合规、财务、产能、交付、质量、单一来源、地域和合同等风险。 | 风险信号、严重度、影响范围和处置策略版本化。 | S6-001,S1-015 | P0 | L | 开发Agent | I19 | S6-B 风险治理 |  |  | 未开始 | 供应风险分类与规则前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
122 | S6-007 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 绩效与风险管理 | 风险事件 | 风险识别预警与升级 | 功能 | risk/event | 由业务事件、阈值或人工识别风险，分派、评估、处置、监控和关闭。 | 重大风险可即时限制新业务；预警可钻取事实。 | S6-006,S1-010,S1-012 | P0 | XL | 开发Agent | I19 | S6-B 风险治理 |  |  | 未开始 | 风险识别预警与升级前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
123 | S6-008 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 绩效与风险管理 | 改善计划 | 供应商改善计划 | 功能 | risk/improvement | 建立目标、措施、责任人、里程碑、证据、效果验证和逾期升级。 | 关闭需量化验证；失败可升级为供应决策。 | S6-004,S6-007 | P0 | L | 开发Agent | I19 | S6-B 风险治理 |  |  | 未开始 | 供应商改善计划前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
124 | S6-009 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 绩效与风险管理 | 供应决策 | 份额限制冻结淘汰决策G8 | 功能 | risk/decision | 基于评分、风险、改善和开放订单形成增/降份额、限制、冻结、淘汰或恢复建议。 | 决策经授权审批；只影响新业务并生成开放订单处置。 | S6-004,S6-007,S6-008,S1-009 | P0 | XL | 开发Agent | I19 | S6-B 风险治理 |  |  | 未开始 | 份额限制冻结淘汰决策G8前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
125 | S6-010 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 供应源管理 | 配额治理 | 供应配额版本与执行反馈 | 功能 | source/quota | 维护目标配额、有效期、审批和累计执行，支持风险/绩效驱动调整。 | 配额不等于定标份额或实际分配；调整不改历史。 | S6-009,S4-008 | P0 | XL | 开发Agent | I19 | S6-B 风险治理 |  |  | 未开始 | 供应配额版本与执行反馈前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
126 | S6-011 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 绩效与风险管理 | 双供覆盖 | 关键物料第二供应源计划 | 功能 | risk/dual-source | 识别单一来源关键物料，创建第二供应源计划并关联寻源、试制和转化进度。 | 覆盖率仅统计两个及以上有效正式源且具备可用能力。 | S6-006,S6-010,S3-001 | P1 | L | 开发Agent | I19 | S6-B 风险治理 |  |  | 未开始 | 关键物料第二供应源计划前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
127 | S6-012 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 工作台 | 管理驾驶舱 | 管理工作台指标风险与进度 | 功能 | workbench/management | 汇总角色KPI、逾期任务、供应风险、关键料双供、寻源/转化/交付/质量/结算进度。 | 指标显示口径和数据时间，可钻取权限范围内事实。 | S6-001:S6-011,S1-011 | P0 | XL | 开发Agent | I20 | S6-C 发布验收 |  |  | 未开始 | 管理工作台指标风险与进度前后端功能、数据库迁移、权限点、接口及测试用例 | 主路径可运行；权限、状态、异常、版本和审计校验通过；构建无错误 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
128 | S6-013 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 端到端验收 | 全链路 | 八类端到端业务回归 | 测试 | tests/e2e-full | 回归已有源、新供应商NPI、部分缺口、年度议价、紧急采购、质量异常、供应商冻结和对账差异。 | 每条路径含标准、异常、权限、版本、审计和数据一致性证据。 | 阶段1:阶段6功能完成 | P0 | XL | Codex复核/用户验收 | I20 | S6-C 发布验收 |  |  | 未开始 | 八类端到端业务回归测试脚本、缺陷清单与报告 | 正向、负向、越权和异常场景通过；P0/P1缺陷关闭 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 不适用
129 | S6-014 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 非功能 | 总体验收 | 安全性能恢复与审计验收 | 测试 | tests/nfr | 执行越权、供应商隔离、敏感字段、性能、批任务、备份恢复、监控和审计抽样。 | P0/P1安全缺陷关闭；关键性能达标；恢复演练成功。 | S6-013,S1-021 | P0 | XL | Codex复核/运维 | I20 | S6-C 发布验收 |  |  | 未开始 | 安全性能恢复与审计验收测试脚本、缺陷清单与报告 | 正向、负向、越权和异常场景通过；P0/P1缺陷关闭 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 不适用
130 | S6-015 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 实施管理 | 切换准备 | 数据迁移切换培训与回退演练 | 实施 | release/cutover | 完成主数据清洗、初始供应源、用户角色、配置、切换清单、培训和回退演练。 | 只迁移有价值且可解释的数据；切换有停机/回退/责任人。 | S6-013,S6-014,D-010 | P0 | XL | 用户/运维/开发 | I20 | S6-C 发布验收 |  |  | 未开始 | 数据迁移切换培训与回退演练实施包、记录与回退方案 | 演练或执行成功；数据、服务、监控和回退均有证据 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
131 | S6-016 | 阶段6：绩效风险与优化 | V1.0基线 | 实施管理 | 正式发布 | V1.0发布与稳定期 | 实施 | release/v1 | 执行生产发布、冒烟、业务验证、监控、问题分级和稳定期复盘。 | 发布证据完整；核心业务可用；重大问题有回退或热修方案。 | S6-015 | P0 | L | 用户/运维/开发 | I20 | S6-C 发布验收 |  |  | 未开始 | V1.0发布与稳定期实施包、记录与回退方案 | 演练或执行成功；数据、服务、监控和回退均有证据 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
132 | S7-001 | 阶段7：高级制造协同 | 高级储备（不计入V1.0上线） | 采购协同 | 预测协同 | 滚动预测与供应商承诺 | 储备 | advanced/forecast | 共享滚动预测并收集供应商数量/产能承诺和偏差。 | 预测不等于PO；版本、时间桶和承诺口径明确。 | V1.0稳定；真实预测数据 | P2 | XL | 按需立项 | I21+ | S7-A 交付增强 |  |  | 未开始 | 滚动预测与供应商承诺专题方案与价值评估 | 具备明确业务价值、数据前提和独立验收标准后再进入开发 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
133 | S7-002 | 阶段7：高级制造协同 | 高级储备（不计入V1.0上线） | 采购协同 | 计划协议 | 计划协议与交付计划释放 | 储备 | advanced/scheduling | 支持框架/计划协议、计划行和滚动释放协同。 | 与普通PO和预测状态分离；需ERP策略匹配。 | S7-001,D-001 | P2 | XL | 按需立项 | I21+ | S7-A 交付增强 |  |  | 未开始 | 计划协议与交付计划释放专题方案与价值评估 | 具备明确业务价值、数据前提和独立验收标准后再进入开发 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
134 | S7-003 | 阶段7：高级制造协同 | 高级储备（不计入V1.0上线） | 供应源管理 | 产能协同 | 供应商产能计划与瓶颈 | 储备 | advanced/capacity | 按物料/产线/周期收集产能、负荷、扩产计划和瓶颈。 | 产能数据需与需求时间桶、单位和站点一致。 | S7-001；稳定需求数据 | P2 | XL | 按需立项 | I21+ | S7-A 交付增强 |  |  | 未开始 | 供应商产能计划与瓶颈专题方案与价值评估 | 具备明确业务价值、数据前提和独立验收标准后再进入开发 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
135 | S7-004 | 阶段7：高级制造协同 | 高级储备（不计入V1.0上线） | 交付与收货协同 | 库存协同 | VMI寄售与供应商库存 | 储备 | advanced/vmi | 支持寄售库存、补货触发、所有权、消耗结算和盘点差异。 | 库存/财务权属需ERP/WMS确认；不得在SRM重复记账。 | D-001,D-007；企业明确场景 | P2 | XL | 按需立项 | I21+ | S7-A 交付增强 |  |  | 未开始 | VMI寄售与供应商库存专题方案与价值评估 | 具备明确业务价值、数据前提和独立验收标准后再进入开发 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
136 | S7-005 | 阶段7：高级制造协同 | 高级储备（不计入V1.0上线） | 供应商质量管理 | 高级质量 | APQP PPAP FAI深化 | 储备 | advanced/apqp | 按行业模板提供阶段门、交付物、PSW、偏差和量产认可。 | 仅在行业深度确定且业务人员能维护模板时启用。 | D-002；V1.0资格质量稳定 | P2 | XL | 按需立项 | I21+ | S7-B 质量寻源 |  |  | 未开始 | APQP PPAP FAI深化专题方案与价值评估 | 具备明确业务价值、数据前提和独立验收标准后再进入开发 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
137 | S7-006 | 阶段7：高级制造协同 | 高级储备（不计入V1.0上线） | 战略寻源 | 电子竞价 | 在线竞价与动态报价 | 储备 | advanced/auction | 支持正/反向竞价、延时规则、最小步长、排名和审计。 | 竞价规则发布后冻结；公平性、保密和异常中止受控。 | V1.0 RFQ稳定；明确竞价政策 | P2 | XL | 按需立项 | I21+ | S7-B 质量寻源 |  |  | 未开始 | 在线竞价与动态报价专题方案与价值评估 | 具备明确业务价值、数据前提和独立验收标准后再进入开发 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
138 | S7-007 | 阶段7：高级制造协同 | 高级储备（不计入V1.0上线） | 合同与价格管理 | 成本管理 | 成本拆解与目标成本 | 储备 | advanced/cost | 采集成本构成、原料联动、应该成本和降本机会。 | 敏感成本字段级隔离；供应商间绝不互见。 | 真实成本模型与数据治理 | P2 | XL | 按需立项 | I21+ | S7-C 合同智能 |  |  | 未开始 | 成本拆解与目标成本专题方案与价值评估 | 具备明确业务价值、数据前提和独立验收标准后再进入开发 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
139 | S7-008 | 阶段7：高级制造协同 | 高级储备（不计入V1.0上线） | 合同与价格管理 | 电子签署 | 电子签平台集成 | 储备 | advanced/esign | 发起签署、签署人认证、状态、证书、签章文件归档和验真。 | 使用合规外部平台；签署证据不可篡改。 | D-008；合同域稳定 | P2 | L | 按需立项 | I21+ | S7-C 合同智能 |  |  | 未开始 | 电子签平台集成专题方案与价值评估 | 具备明确业务价值、数据前提和独立验收标准后再进入开发 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
140 | S7-009 | 阶段7：高级制造协同 | 高级储备（不计入V1.0上线） | 绩效与风险管理 | 智能分析 | AI风险预测与业务助手 | 储备 | advanced/ai | 对交付、质量、风险和任务提供预测、摘要、建议和自然语言检索。 | AI输出可解释、有权限过滤、不可自动绕过审批或业务关口。 | V1.0高质量事实数据 | P2 | XL | 按需立项 | I21+ | S7-C 合同智能 |  |  | 未开始 | AI风险预测与业务助手专题方案与价值评估 | 具备明确业务价值、数据前提和独立验收标准后再进入开发 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行
141 | S7-010 | 阶段7：高级制造协同 | 高级储备（不计入V1.0上线） | 绩效与风险管理 | 可持续发展 | ESG与供应链尽责管理 | 储备 | advanced/esg | 管理ESG问卷、碳数据、劳工/合规风险、整改和披露证据。 | 指标口径和证据来源明确；敏感披露受控。 | 企业ESG政策与法规要求 | P2 | XL | 按需立项 | I21+ | S7-D 可持续 |  |  | 未开始 | ESG与供应链尽责管理专题方案与价值评估 | 具备明确业务价值、数据前提和独立验收标准后再进入开发 | 待执行 | 待执行 | 待执行 | 待执行

## 模块阶段映射
12个一级业务域与实施阶段映射 | 12个一级业务域与实施阶段映射 | 12个一级业务域与实施阶段映射 | 12个一级业务域与实施阶段映射 | 12个一级业务域与实施阶段映射 | 12个一级业务域与实施阶段映射 | 12个一级业务域与实施阶段映射 | 12个一级业务域与实施阶段映射 | 12个一级业务域与实施阶段映射 | 12个一级业务域与实施阶段映射 | 12个一级业务域与实施阶段映射 | 12个一级业务域与实施阶段映射
“主建”表示该阶段形成核心业务能力；“增强/联动”表示在既有能力上补充闭环。 | “主建”表示该阶段形成核心业务能力；“增强/联动”表示在既有能力上补充闭环。 | “主建”表示该阶段形成核心业务能力；“增强/联动”表示在既有能力上补充闭环。 | “主建”表示该阶段形成核心业务能力；“增强/联动”表示在既有能力上补充闭环。 | “主建”表示该阶段形成核心业务能力；“增强/联动”表示在既有能力上补充闭环。 | “主建”表示该阶段形成核心业务能力；“增强/联动”表示在既有能力上补充闭环。 | “主建”表示该阶段形成核心业务能力；“增强/联动”表示在既有能力上补充闭环。 | “主建”表示该阶段形成核心业务能力；“增强/联动”表示在既有能力上补充闭环。 | “主建”表示该阶段形成核心业务能力；“增强/联动”表示在既有能力上补充闭环。 | “主建”表示该阶段形成核心业务能力；“增强/联动”表示在既有能力上补充闭环。 | “主建”表示该阶段形成核心业务能力；“增强/联动”表示在既有能力上补充闭环。 | “主建”表示该阶段形成核心业务能力；“增强/联动”表示在既有能力上补充闭环。
编号 | 一级业务域 | 阶段0 | 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 阶段5 | 阶段6 | 阶段7 | V1.0主要交付 | 高级储备/说明
01 | 工作台 | 设计 | 主建：骨架/待办 | 增强：供应商任务 | 增强：寻源转化 | 增强：订单交付 | 增强：质量结算 | 主建：管理驾驶舱 | AI增强 | 统一首页、任务、审批、预警、进度和角色指标 | 智能摘要与预测
02 | 供应商管理 | 设计 | 权限/附件支撑 | 主建 | 联动：中选转化 | 联动：订单主体 | 增强：资质/质量 | 增强：绩效决策 | ESG增强 | 资源池、注册、准入、站点、用户、资质、冻结退出 | ESG尽责管理
03 | 战略寻源 | 设计 | 流程/权限支撑 | 资格支撑 | 主建 | 联动：缺口寻源 | 联动：质量评审 | 增强：第二供应源 | 竞价增强 | 多入口寻源、RFQ、报价、评审、定标、转化 | 电子竞价与高级策略
04 | 合同与价格管理 | 设计 | 附件/流程支撑 | 供应商支撑 | 主建 | 联动：PO价格 | 联动：结算价格 | 增强：临期风险 | 电子签/成本 | 合同/采购依据、价格版本、覆盖校验和临期 | 电子签、成本拆解
05 | 供应源管理 | 设计 | 主数据/权限支撑 | 主建：核心模型 | 主建：激活规则 | 联动：匹配分配 | 增强：质量限制 | 增强：配额治理 | 产能增强 | 候选/试制/条件/正式源、能力、版本、激活与配额 | 产能协同
06 | 采购协同 | 设计 | 集成底座 | 供应源支撑 | 价格/依据支撑 | 主建 | 联动：可结算 | 增强：份额反馈 | 预测/协议 | 需求、匹配、缺口、分配、PO、承诺、变更取消 | 预测承诺、计划协议
07 | 交付与收货协同 | 设计 | 集成/附件支撑 | 门户支撑 | 合同支撑 | 主建 | 联动：质量结算 | 增强：交付绩效 | VMI/寄售 | 交付计划、ASN、包装、在途、预约、收货、差异退货 | VMI、寄售
08 | 供应商质量管理 | 设计 | 流程/附件支撑 | 准入质量支撑 | 寻源质量评审 | 收货事实支撑 | 主建 | 增强：质量绩效 | APQP/PPAP | 体系审核、物料资格、试制、IQC、异常、8D、复验 | 完整APQP/PPAP/FAI
09 | 对账与结算协同 | 设计 | 集成底座 | 供应商门户支撑 | 价格依据支撑 | PO/收货事实 | 主建 | 增强：结算绩效 | 按需增强 | 对账、差异、发票、请款、应付与付款状态 | 税务/融资等专题
10 | 绩效与风险管理 | 设计 | 预警骨架 | 供应商风险支撑 | 寻源/合同风险 | 交付风险事实 | 质量结算事实 | 主建 | AI/ESG | 指标、评分、风险、改善、供应决策和第二供应源计划 | AI预测、ESG
11 | 基础数据中心 | 设计 | 主建 | 增强：供应商映射 | 增强：寻源/合同编码 | 增强：采购交付映射 | 增强：质量财务映射 | 治理优化 | 按需扩展 | 组织、工厂、物料、品类、代码和外围映射 | 行业/全球化主数据
12 | 系统管理 | 设计 | 主建 | 增强：供应商安全域 | 增强：寻源合同流程 | 增强：采购集成监控 | 增强：质量结算流程 | 治理优化 | 按需演进 | 身份权限、流程、任务、附件、审计、配置、接口监控 | 真实瓶颈后再拆分服务

## 关口与验收
业务关口、验收框架与核心规则 | 业务关口、验收框架与核心规则 | 业务关口、验收框架与核心规则 | 业务关口、验收框架与核心规则 | 业务关口、验收框架与核心规则 | 业务关口、验收框架与核心规则 | 业务关口、验收框架与核心规则 | 业务关口、验收框架与核心规则
用于阶段出口、端到端验收和负向测试，不替代各模块详细设计。 | 用于阶段出口、端到端验收和负向测试，不替代各模块详细设计。 | 用于阶段出口、端到端验收和负向测试，不替代各模块详细设计。 | 用于阶段出口、端到端验收和负向测试，不替代各模块详细设计。 | 用于阶段出口、端到端验收和负向测试，不替代各模块详细设计。 | 用于阶段出口、端到端验收和负向测试，不替代各模块详细设计。 | 用于阶段出口、端到端验收和负向测试，不替代各模块详细设计。 | 用于阶段出口、端到端验收和负向测试，不替代各模块详细设计。
一、八个跨域业务关口 | 一、八个跨域业务关口 | 一、八个跨域业务关口 | 一、八个跨域业务关口 | 一、八个跨域业务关口 | 一、八个跨域业务关口 | 一、八个跨域业务关口 | 一、八个跨域业务关口
关口 | 关口名称 | 通过条件 | 主要阻断/证据 | 场景编号 | 首批端到端场景 | 关键路径 | 主要异常/负向验证
G1 | 寻源邀请 | 最低注册、黑名单/制裁、保密和寻源参与资格满足；例外经审批。 | 资格结果、NDA、例外审批 | E2E-01 | 已有正式供应源 | 需求→匹配→多供应商分配→PO→确认→ASN→收货→IQC→对账→付款 | 供应源失效、晚交、超发、短收、未付款误显示
G2 | 定标批准 | 技术、质量、商务、交付和风险评审完整；评委、报价版本和利益冲突可追溯。 | 评分、评委声明、定标理由 | E2E-02 | 新供应商NPI | 新物料寻源→预审→报价/评审→条件定标→并行转化→试制源→量产认可→正式源 | 定标后跳过准入/资格/依据、试制自动转量产
G3 | 供应源激活 | 主体/站点准入、物料资格、采购依据、价格、范围、能力和有效期符合策略。 | 激活规则快照、缺项清单 | E2E-03 | 需求部分缺口 | 现有源覆盖部分→分配→缺口触发寻源→新源转化→剩余分配 | 缺口无关闭依据、重复覆盖
G4 | 需求分配 | 供应源允许、范围覆盖、能力可满足、未超限制且无阻断风险。 | 匹配依据、人工调整原因 | E2E-04 | 年度议价 | 复用供应商/供应源→多轮报价→新价格版本→配额调整→后续PO使用新价 | 历史PO价格被新版本覆盖
G5 | PO发布 | 重新校验供应源、价格、依据、审批、数量和交付信息。 | 发布快照、正式PO版本 | E2E-05 | 紧急采购 | 最低核验→快速询价→例外审批→限量限期条件源→一次性PO→到期关闭 | 例外自动转正式源、超量/超期
G6 | ASN提交 | 不超过可发运量和容差；批次、包装、标签及质保资料完整。 | 可发运量计算、ASN版本 | E2E-06 | 质量异常 | IQC不合格→隔离/退货→8D→复验→资格/供应源限制→绩效扣分 | 无验证关闭、特采变长期标准
G7 | 可结算 | 收货、质量、退货、价格、税费和发票符合策略；差异关闭或授权接受。 | 匹配结果、差异处理证据 | E2E-07 | 供应商冻结 | 重大风险→冻结新业务→开放PO清单→继续/替代/取消→第二供应源 | 冻结修改历史、开放订单无处置
G8 | 供应决策 | 评分、风险、影响范围和开放订单处置完整并经授权审批。 | 评分事实、审批和执行记录 | E2E-08 | 对账差异 | 价格/数量/退货不一致→差异分派→调整/接受→发票/请款→应付/付款 | 对账一致直接显示已付款、重复发票
二、总体验收维度 | 二、总体验收维度 | 二、总体验收维度 | 二、总体验收维度 | 三、核心业务规则（BR） | 三、核心业务规则（BR） | 三、核心业务规则（BR） | 三、核心业务规则（BR）
维度 | 验收重点 | 示例证据 |  | 规则编号 | 核心规则 | 涉及阶段 | 主要验证方式
业务闭环 | 标准路径和异常路径均可完成，状态、责任和下一步清晰 | 端到端场景脚本、业务单据链 |  | BR-001 | 定标不能直接赋予正式下单资格。 | 阶段3–4 | 绕过G3/G5负向用例
治理有效 | 准入、资格、依据、供应源和PO关口不能被普通操作绕过 | 负向用例、审批和阻断日志 |  | BR-002 | 主体已准入不代表全部站点、物料和工厂均可供货。 | 阶段2–4 | 跨站点/物料越权与范围校验
数据一致 | 内外门户、SRM与外围系统、历史版本和汇总口径一致 | 接口对账、版本、抽样追溯 |  | BR-003 | 准入、资格和采购依据可并行完成，但供应源激活按场景统一校验。 | 阶段2–5 | 并行任务与缺项阻断
权限安全 | 角色、数据域、供应商隔离、字段附件和职责分离正确 | 权限矩阵、越权测试、安全测试 |  | BR-004 | 正式生产订单默认只能使用正式供应源；试制/条件订单受限。 | 阶段2–5 | 订单类型、数量、期限负向用例
可用性 | 清单、表单、批量、错误提示和任务符合实际工作 | 用户验收、可用性问题清单 |  | BR-005 | 采购依据可为合同、协议、PO条款或批准例外，但必须覆盖当前交易。 | 阶段3–4 | 覆盖范围与有效期校验
性能可靠 | 关键页面、接口、批任务、备份恢复和监控达标 | 压测、恢复演练、监控报告 |  | BR-006 | 需求匹配、分配发布和PO发布均校验供应源。 | 阶段4 | 状态变化后的二次/最终校验
审计追溯 | 关键决定、版本、人员、时间、理由和证据完整 | 审计抽样、导出与历史回放 |  | BR-007 | 定标份额、供应配额和实际分配互不替代。 | 阶段3–6 | 三类对象及调整原因追溯
|  |  |  | BR-008 | 供应商只能提交订单承诺/差异，不得修改正式PO。 | 阶段4 | 供应商端越权测试
|  |  |  | BR-009 | ASN不得超过可发运量及容差，数量随取消/收货实时重算。 | 阶段4 | 并发、重复、超发用例
|  |  |  | BR-010 | 检验、退货和质量扣款影响可结算数量；对账一致不等于付款。 | 阶段5 | 数量链与状态分离验证
|  |  |  | BR-011 | 冻结或退出不修改历史事实，只限制新业务并处置开放订单。 | 阶段2、6 | 历史快照与开放订单清单
|  |  |  | BR-012 | 关键状态、价格、资格、合同、供应源和PO版本化，不覆盖历史。 | 全阶段 | 版本回放与旧版本防覆盖
|  |  |  | BR-013 | 供应商用户后端强制绑定主体/站点。 | 阶段1–6 | IDOR、导出、附件越权测试
|  |  |  | BR-014 | 接口幂等、乱序和重试与业务状态分离。 | 阶段1、4、5 | 重复/乱序/失败重试测试
|  |  |  | BR-015 | 用户不得审批本人发起且受职责分离约束的关键业务。 | 全阶段 | SoD负向用例

## 待决策事项
V1.0 关键待决策事项 | V1.0 关键待决策事项 | V1.0 关键待决策事项 | V1.0 关键待决策事项 | V1.0 关键待决策事项 | V1.0 关键待决策事项 | V1.0 关键待决策事项 | V1.0 关键待决策事项 | V1.0 关键待决策事项 | V1.0 关键待决策事项
建议基线用于启动讨论，不视为最终批准；决策必须在对应阶段进入前关闭。 | 建议基线用于启动讨论，不视为最终批准；决策必须在对应阶段进入前关闭。 | 建议基线用于启动讨论，不视为最终批准；决策必须在对应阶段进入前关闭。 | 建议基线用于启动讨论，不视为最终批准；决策必须在对应阶段进入前关闭。 | 建议基线用于启动讨论，不视为最终批准；决策必须在对应阶段进入前关闭。 | 建议基线用于启动讨论，不视为最终批准；决策必须在对应阶段进入前关闭。 | 建议基线用于启动讨论，不视为最终批准；决策必须在对应阶段进入前关闭。 | 建议基线用于启动讨论，不视为最终批准；决策必须在对应阶段进入前关闭。 | 建议基线用于启动讨论，不视为最终批准；决策必须在对应阶段进入前关闭。 | 建议基线用于启动讨论，不视为最终批准；决策必须在对应阶段进入前关闭。
决策ID | 待决策事项 | 需确认内容 | 建议基线 | 影响范围 | 最晚关闭阶段 | 责任方 | 状态 | 最终结论 | 备注
D-001 | 正式PO权威源 | 目标企业是否已有ERP；V1.0采用ERP权威还是SRM原生过渡模式。 | 个人/独立项目先采用SRM原生PO，保留外部ID/版本和ERP切换接口。 | 采购协同、审批、编号、接口、收货结算 | 阶段0 | 业务负责人/产品 | 待确认
D-002 | 行业深度 | 消费电子通用制造，还是首期完整支持汽车APQP/PPAP与计划协议。 | V1.0采用通用制造的技术评审、样件、试制、量产认可；完整APQP/PPAP列入阶段7。 | 质量流程、字段、模板、工期 | 阶段0 | 业务负责人/质量 | 待确认
D-003 | 组织与数据域 | 法律主体、采购组织、事业部、工厂、品类和供应商归属规则。 | 沿用集团→公司→事业部→工厂层级，并新增采购组织、品类和供应商数据域。 | 权限、审批、主数据、报表 | 阶段0 | 业务负责人/产品 | 待确认
D-004 | 供应商准入策略 | 不同物料/风险的问卷、审核、证照、复审和例外规则。 | 按低/中/高风险分层；新供应商先最低预审参与寻源，中选后完成交易准入。 | 供应商管理、寻源、供应源 | 阶段1前 | 采购/SQE | 待确认
D-005 | 采购依据政策 | 哪些场景必须合同，哪些允许PO条款、试制协议或紧急例外。 | 关键/定制/高金额要求合同；标准低风险可采用批准PO条款；试制和紧急路径限量限期。 | 合同、供应源激活、PO校验 | 阶段2前 | 采购/法务 | 待确认
D-006 | 质量权威边界 | IQC权威系统、物料资格模板、试制/量产认可和特采规则。 | SRM管理资格与异常协同；V1.0支持IQC接口和人工模拟录入两种方式。 | 质量、供应源、收货、结算 | 阶段3前 | SQE/质量 | 待确认
D-007 | 结算方式 | 对账周期、三单/四单匹配、发票平台、请款和扣款规则。 | 月度对账，PO+收货+质量/退货+发票四单逻辑；ERP/财务保留应付和付款权威。 | 对账、发票、财务接口 | 阶段4前 | 采购/财务 | 待确认
D-008 | 电子签署 | 外部电子签平台、线下签署或首期仅存合同元数据。 | V1.0保存合同元数据、版本和签署附件；电子签平台列入阶段7。 | 合同证据、安全、集成 | 阶段2前 | 法务/IT | 待确认
D-009 | 部署目标 | 首期用户/供应商/单据量、SLA、备份恢复和正式环境资源。 | 单服务器Docker Compose起步；模块化单体+MySQL；按实测容量扩展。 | 非功能、部署、监控、成本 | 阶段0 | 用户/运维 | 待确认
D-010 | 历史数据迁移 | 旧系统哪些主数据和历史事实有保留价值。 | 只迁移清洗后的组织、物料、供应商及有证据的供应源；不迁移旧SCM错误业务结构。 | 迁移工期、数据质量、切换 | 阶段1前 | 业务负责人/数据 | 待确认

## 填报字典
填报字典与完成定义 | 填报字典与完成定义 | 填报字典与完成定义 | 填报字典与完成定义 | 填报字典与完成定义 | 填报字典与完成定义 | 填报字典与完成定义 | 填报字典与完成定义
用于统一任务状态、优先级、复杂度、质量闸门和范围口径。 | 用于统一任务状态、优先级、复杂度、质量闸门和范围口径。 | 用于统一任务状态、优先级、复杂度、质量闸门和范围口径。 | 用于统一任务状态、优先级、复杂度、质量闸门和范围口径。 | 用于统一任务状态、优先级、复杂度、质量闸门和范围口径。 | 用于统一任务状态、优先级、复杂度、质量闸门和范围口径。 | 用于统一任务状态、优先级、复杂度、质量闸门和范围口径。 | 用于统一任务状态、优先级、复杂度、质量闸门和范围口径。
任务状态 | 任务状态 |  | 优先级 | 优先级 |  | 复杂度 | 复杂度
值 | 定义 |  | 值 | 定义 |  | 值 | 定义
未开始 | 尚未进入执行 |  | P0 | 阶段出口和核心闭环必需，未完成不得结束阶段 |  | S | 单点小改动或简单配置
进行中 | 正在开发/编制 |  | P1 | 建议在本阶段完成，可经评审后顺延 |  | M | 单一组件/页面/服务，依赖少
待复核 | 开发完成，等待Codex独立复核 |  | P2 | 增强/储备，不阻断V1.0上线 |  | L | 完整功能切片，涉及前后端/数据/权限
待验收 | 复核和构建通过，等待业务验收 |  |  |  |  | XL | 跨模块、状态复杂或高风险集成，应继续拆详细任务
已完成 | 验收通过且适用的提交/部署闸门完成
已阻塞 | 存在明确阻塞及责任人
已取消 | 经批准取消并记录影响
质量闸门 | 质量闸门 |  | 任务完成定义（Definition of Done） | 任务完成定义（Definition of Done） | 任务完成定义（Definition of Done）
值 | 定义 |  | 序号 | 维度 | 完成条件
待执行 | 尚未执行该闸门 |  | 1 | 需求/规则 | 任务说明和关键业务规则已实现，无未记录的范围偏离。
通过 | 已完成且证据可追溯 |  | 2 | 权限/数据域 | 菜单、按钮、API、数据域及供应商隔离均通过。
不通过 | 发现问题，任务不得标记完成 |  | 3 | 状态/版本 | 正向、异常、撤回/取消、版本和审计路径通过。
不适用 | 该任务类型无需执行此闸门 |  | 4 | 工程质量 | 构建、自动化测试、数据库迁移和接口契约通过。
|  |  | 5 | 独立复核 | Codex复核无未关闭P0/P1问题。
|  |  | 6 | 交付闭环 | 适用时已Git提交、部署验证并由用户验收。
范围口径 | 范围口径 | 范围口径 | 范围口径 | 范围口径 | 范围口径 | 范围口径 | 范围口径
值 | 定义
V1.0基线 | 阶段0–6；计入V1.0任务总数和完成率
高级储备（不计入V1.0上线） | 阶段7；按真实企业需求另行立项，不阻断V1.0